PROJECT CHARTER

WBS BPKH AI

Whistleblowing System — Badan Pengelola Keuangan Haji

Dokumen No: PC-WBS-BPKH-2025-001

Versi 1.0  |  September 2025

Status: APPROVED

BPKH — Badan Pengelola Keuangan Haji

Komite Audit

# 1. Informasi Proyek

| Nama Proyek | WBS BPKH AI — Whistleblowing System Berbasis AI |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | PC-WBS-BPKH-2025-001 |
| Sponsor Proyek | Komite Audit BPKH |
| Pemilik Proyek | ROJIKIN — Ketua Komite Audit |
| Project Manager | M. Sopian Hadianto (Team Lead Dev) |
| Tanggal Mulai | 1 September 2025 |
| Target Go-Live | 24 April 2026 (1 bulan setelah International Whistleblower Day) |
| Durasi | 8 bulan (10 minggu dev + rilis Des 2025 + testing Mar + deploy Apr 2026) |
| Prioritas | TINGGI — Kepatuhan regulasi & tata kelola |

# 2. Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang mengelola dana umat memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang aman, anonim, dan efektif. Hal ini diamanatkan oleh beberapa regulasi:

- ISO 37002:2021 — Whistleblowing Management Systems: standar internasional untuk sistem pengelolaan pelaporan pelanggaran

- PKBP No. 8/2022 — Tata Cara Pengelolaan Whistleblowing System BPKH: regulasi internal yang mengatur prosedur WBS

- UU No. 31/2014 — Perlindungan Saksi dan Korban: jaminan hukum bagi pelapor

- UU No. 27/2022 — Perlindungan Data Pribadi: kewajiban menjaga kerahasiaan data pelapor

Sistem WBS eksisting BPKH masih bersifat manual dan belum memanfaatkan teknologi AI untuk analisis laporan. Hal ini menyebabkan proses penanganan yang lambat, inkonsistensi penilaian severity, dan kurangnya traceability.

# 3. Tujuan Proyek

## 3.1 Tujuan Utama

Membangun platform whistleblowing modern berbasis AI yang memungkinkan pelaporan anonim, analisis otomatis, dan pelacakan status secara real-time, sesuai standar ISO 37002:2021.

## 3.2 Tujuan Spesifik

- Menyediakan multi-channel pelaporan: Web Portal, WhatsApp, dan Email

- Mengimplementasikan AI Multi-Agent Analysis Engine dengan 8 agen spesialis untuk analisis otomatis laporan

- Membangun RAG (Retrieval Augmented Generation) system dengan knowledge base 5+ regulasi

- Mengotomatisasi penilaian severity, fraud scoring, dan compliance checking

- Menyediakan komunikasi dua arah anonim antara pelapor dan pengelola

- Mengimplementasikan SLA management dan escalation matrix otomatis

- Membangun audit trail lengkap untuk setiap aksi dalam sistem

# 4. Ruang Lingkup (Scope)

## 4.1 Dalam Lingkup (In-Scope)

| No | Komponen | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Portal Pelaporan Publik | Form anonim, 9 kategori pelanggaran, ticket tracking, komunikasi 2 arah |
| 2 | Admin Dashboard | Role-specific views (Investigator, Manager, Intake Officer), statistik real-time, AI analysis |
| 3 | AI Analysis Engine | 8-agent pipeline: Intake, Analysis, Compliance, Severity, Recommendation, Summary, Skill, Audit |
| 4 | RAG System | Knowledge base regulasi dengan pgvector, similarity search untuk kasus serupa |
| 5 | Multi-Channel Integration | WhatsApp (via WAHA), Email (SMTP), Web Portal |
| 6 | Authentication & RBAC | JWT auth, 5-level role hierarchy, account lockout, session management |
| 7 | SLA & Escalation | 4-level escalation matrix, auto SLA assignment per severity |
| 8 | Audit Trail | Logging seluruh aksi: status changes, messages, analysis runs |
| 9 | Business Process Improvement | Review & perbaikan alur WBS sesuai ISO 37002, SOP, kategori pelanggaran |

## 4.2 Di Luar Lingkup (Out-of-Scope)

- Integrasi dengan sistem HRIS/ERP BPKH eksisting

- Mobile native application (iOS/Android)

- Pengelolaan kasus investigasi secara detail (case management system terpisah)

- Integrasi langsung dengan sistem peradilan atau aparat penegak hukum

# 5. Tim Proyek

| Nama | Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| M. Sopian Hadianto | Team Lead Dev & AI Architect | Pengembangan teknis end-to-end (backend, AI engine, frontend, deployment, security, testing) dengan Claude Opus 4.6 sebagai AI co-pilot |
| Irham Yusnadi | Business Process Improvement | Analisis & perbaikan alur whistleblowing, mapping regulasi, penyusunan SOP, validasi compliance ISO 37002 & PKBP 8/2022, pendampingan UAT |
| Ismail | Business Process Improvement | Analisis kebutuhan stakeholders, desain escalation matrix, penyusunan SLA framework, koordinasi UAT dengan unit kerja, materi training |
| Claude Opus 4.6 | AI Co-Pilot (Anthropic) | Code generation, architecture review, test generation, documentation, prompt engineering, compliance cross-reference |

## 5.1 Stakeholders

| Stakeholder | Peran | Keterlibatan |
| --- | --- | --- |
| ROJIKIN (Ketua Komite Audit) | Project Sponsor | Persetujuan charter, review milestone, go/no-go decision |
| Pengelola WBS (UP1) | Primary User | UAT, validasi proses bisnis, feedback operasional |
| Bidang Audit Internal | Secondary User | UAT investigasi, validasi AI analysis output |
| Super Admin | System Admin | User management, konfigurasi sistem |
| Pelapor (Whistleblower) | End User | Penerima manfaat utama; anonimitas & kemudahan pelaporan |

# 6. Jadwal Tingkat Tinggi

Detail lengkap tersedia dalam dokumen Timeline Pengembangan (Timeline_WBS_BPKH_AI_GoLive_24Apr2026.docx).

| Fase | Durasi | Periode | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Inisiasi & Desain | 2 Minggu | 1–12 Sep 2025 | Charter approved |
| Fase 1: Core Backend | 2 Minggu | 15–26 Sep 2025 | API operational |
| Fase 2: AI Engine & RAG | 3 Minggu | 29 Sep–17 Okt | 8-agent live |
| Fase 3: Frontend & Channels | 3 Minggu | 20 Okt–7 Nov | Channels integrated |
| Rilis v1.1.0 | — | Desember 2025 | Dev complete |
| Fase 4: Testing & UAT | 4 Minggu | 2–31 Mar 2026 | UAT + Pentest clear |
| Fase 5: Deploy & Go-Live | 3+ Minggu | 1–24 Apr 2026 | GO-LIVE |

# 7. Arsitektur & Teknologi

| Komponen | Teknologi |
| --- | --- |
| Backend Framework | Python 3.10+, FastAPI, Uvicorn |
| LLM / AI | Groq API (llama-3.3-70b-versatile), temperature 0.1 |
| Database | Supabase (PostgreSQL + pgvector untuk RAG) |
| Embeddings | sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, 384-dim) |
| Frontend | HTML5, TailwindCSS, Chart.js (static, no JS framework) |
| Authentication | JWT + bcrypt (passlib), 5-level RBAC |
| WhatsApp Integration | WAHA (WhatsApp HTTP API) |
| Email | SMTP with HTML templates |
| Data Models | Pydantic v2 |
| Containerization | Docker |
| AI Development Co-Pilot | Claude Opus 4.6 (Anthropic) |

# 8. Standar Kepatuhan

| Standar / Regulasi | Relevansi |
| --- | --- |
| ISO 37002:2021 | Standar internasional Whistleblowing Management Systems — framework utama desain sistem |
| PKBP No. 8/2022 | Tata Cara Pengelolaan WBS BPKH — regulasi internal prosedur WBS |
| UU No. 31/2014 | Perlindungan Saksi dan Korban — dasar hukum perlindungan pelapor |
| UU No. 27/2022 | Perlindungan Data Pribadi — kewajiban enkripsi & anonimitas data pelapor |
| UU No. 31/1999 jo 20/2001 | Tindak Pidana Korupsi — referensi knowledge base AI |
| PP 94/2021 | Disiplin PNS — referensi knowledge base AI |
| Perpres 16/2018 | Pengadaan Barang/Jasa — referensi knowledge base AI |

# 9. Risiko Utama

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Single point of failure (1 developer) | Kritis | CLAUDE.md sebagai living doc; Git ketat; modular architecture; knowledge transfer readiness |
| Keamanan data pelapor | Kritis | Enkripsi, RBAC, pentest formal, compliance UU 27/2022 PDP |
| AI hallucination | Tinggi | SkillAgent anti-hallucination + AuditAgent cross-validation; grounding score > 0.7 |
| Groq API dependency | Tinggi | QuickAnalyzer degraded mode; fallback model alternatif |
| Temuan kritis saat UAT/pentest | Tinggi | Buffer 3 minggu di April untuk remediation sebelum go-live |

# 10. Kriteria Keberhasilan

- Seluruh API endpoints fungsional dan lulus integration testing

- AI Analysis Engine menghasilkan output tervalidasi (grounding score > 0.7)

- UAT sign-off dari Pengelola WBS dan Bidang Audit Internal

- Penetration testing lulus tanpa temuan Critical atau High

- SLA response time terpenuhi untuk semua severity level

- Seluruh channel pelaporan (Web, WhatsApp, Email) beroperasi

- Training dilaksanakan untuk seluruh role pengguna

- Go-live pada 24 April 2026 sesuai target

# 11. Persetujuan

Dengan menandatangani dokumen ini, pihak-pihak di bawah ini menyetujui Project Charter WBS BPKH AI dan memberikan otorisasi untuk memulai proyek.

| Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| ROJIKIN | Ketua Komite Audit |  |  |
| M. Sopian Hadianto | Team Lead Dev |  |  |
| Irham Yusnadi | Business Process |  |  |
| Ismail | Business Process |  |  |