# Risk Register — WBS BPKH AI

Dokumen No: RR-WBS-BPKH-2025-001  |  Versi 1.0  |  September 2025  |  Total: 10 risiko teridentifikasi

| ID | Kategori | Risiko | Prob. | Impact | Severity | Mitigasi | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Sumber Daya | Single point of failure — seluruh pengembangan teknis bergantung pada 1 developer | Tinggi | Kritis | Kritis | CLAUDE.md living documentation; Git version control ketat; modular architecture; Docker containerization; knowledge transfer readiness 1–2 hari | Sopian | Mitigated |
| R-002 | Keamanan | Keamanan data pelapor terkompromi — kebocoran identitas whistleblower | Rendah | Kritis | Kritis | Enkripsi at-rest & in-transit; RBAC 5-level; sanitize_input; penetration testing formal; compliance UU 27/2022 PDP; security headers middleware | Sopian | Mitigated |
| R-003 | Teknis | AI hallucination pada analysis engine — rekomendasi tidak akurat atau tidak grounded | Sedang | Tinggi | Tinggi | SkillAgent anti-hallucination (grounding score); AuditAgent cross-validation (consistency score); temperature 0.1; JSON response format | Sopian | Mitigated |
| R-004 | Teknis | Groq API downtime atau rate limiting — AI analysis tidak dapat berjalan | Sedang | Tinggi | Tinggi | QuickAnalyzer sebagai degraded mode; 5-second delay antar agent calls; fallback model alternatif; BackgroundTask async | Sopian | Mitigated |
| R-005 | Operasional | Burnout developer — workload intensif pada satu orang selama 8 bulan | Sedang | Tinggi | Tinggi | Timeline realistis dengan buffer; AI leverage untuk repetitive tasks; jeda Des 2025–Feb 2026; Irham & Ismail handle business process | Sopian | Monitoring |
| R-006 | Operasional | Temuan kritis saat UAT/pentest di Maret 2026 | Sedang | Tinggi | Tinggi | Buffer 3 minggu di April untuk remediation; pilot internal sebelum go-live; staged rollout | Sopian, Irham | Contingency |
| R-007 | Regulasi | Perubahan regulasi di tengah pengembangan — PKBP atau UU terkait direvisi | Rendah | Sedang | Sedang | Knowledge base modular via RAG; regulasi dapat di-update tanpa rewrite code; Irham & Ismail monitor regulatory changes | Irham, Ismail | Monitoring |
| R-008 | Operasional | Resistensi pengguna terhadap sistem baru | Sedang | Sedang | Sedang | UAT iteratif; UX sederhana & familiar; training komprehensif; sosialisasi oleh Irham & Ismail; hypercare 2 minggu | Irham, Ismail | Monitoring |
| R-009 | Infrastruktur | Supabase downtime atau data loss | Rendah | Tinggi | Sedang | Database backup otomatis; monitoring proaktif; circuit breaker pattern; audit log sebagai recovery reference | Sopian | Mitigated |
| R-010 | Teknis | WAHA (WhatsApp gateway) instabilitas — channel WhatsApp tidak reliable | Sedang | Sedang | Sedang | Nomor cadangan (+62 853-19000-140); Web Portal & Email sebagai fallback channel; notification service unified | Sopian | Mitigated |

## Legenda

Severity: Kritis (merah) = risiko yang dapat menghentikan proyek atau menyebabkan kerugian besar; Tinggi (oranye) = risiko signifikan yang memerlukan mitigasi aktif; Sedang (kuning) = risiko yang perlu dimonitor.

Status: Mitigated = langkah mitigasi sudah diimplementasikan; Monitoring = risiko dipantau aktif; Contingency = rencana cadangan disiapkan.