TIMELINE PENGEMBANGAN

WBS BPKH AI

Whistleblowing System — Badan Pengelola Keuangan Haji

September 2025 — April 2026

Solo Developer + AI-Augmented Development

Powered by Claude Opus 4.6  •  Curious → Coding → Deploy → Repeat

Go-Live: 24 April 2026

1 bulan setelah International Whistleblower Day (24 Maret)

Tim Proyek:

M. Sopian Hadianto — Team Lead Dev & AI Architect

Irham Yusnadi — Business Process Improvement

Ismail — Business Process Improvement

Claude Opus 4.6 — AI Co-Pilot (Anthropic)

Disetujui oleh: ROJIKIN — Ketua Komite Audit

# 1. Ringkasan Eksekutif

WBS BPKH AI adalah platform whistleblowing berbasis AI untuk Badan Pengelola Keuangan Haji, memenuhi standar ISO 37002:2021, PKBP 8/2022, dan UU No. 31/2014. Proyek dikembangkan oleh satu developer (M. Sopian Hadianto) dengan Claude Opus 4.6 sebagai AI co-pilot.

Pengembangan dimulai 1 September 2025 dengan rilis v1.1.0 (development complete) pada Desember 2025. Fase testing formal — unit testing, penetration testing, dan UAT — dilaksanakan Maret 2026, diikuti deployment dan go-live pada 24 April 2026.

Tanggal go-live 24 April 2026 dipilih secara simbolis: tepat satu bulan setelah International Whistleblower Day (24 Maret), menandai bulan pertama operasional WBS BPKH AI sebagai komitmen nyata BPKH terhadap transparansi dan perlindungan pelapor.

Total durasi proyek: 8 bulan (September 2025 – April 2026), dengan 10 minggu development aktif, rilis v1.1.0 Desember 2025, 4 minggu testing intensif di Maret 2026, dan 3+ minggu deployment di April 2026. Pendekatan AI-augmented memungkinkan satu developer menyelesaikan scope yang biasanya membutuhkan tim 5–8 orang.

## Ringkasan Fase & Jadwal

| Fase | Durasi | Periode | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Inisiasi & Desain | 2 Minggu | 1 – 12 Sep 2025 | Charter & Architecture |
| Fase 1: Core Backend & Auth | 2 Minggu | 15 – 26 Sep 2025 | API & Auth operational |
| Fase 2: AI Multi-Agent & RAG | 3 Minggu | 29 Sep – 17 Okt 2025 | 8-agent pipeline live |
| Fase 3: Frontend & Channels | 3 Minggu | 20 Okt – 7 Nov 2025 | All channels integrated |
| ★ Rilis v1.1.0 | — | Desember 2025 | Development Complete |
| Fase 4: Testing & UAT | 4 Minggu | 2 – 31 Mar 2026 | UAT sign-off & Pentest clear |
| Fase 5: Deploy & Go-Live | 3+ Minggu | 1 – 24 Apr 2026 | GO-LIVE 24 April 2026 |

# 2. Model Pengembangan: Solo Dev + AI Co-Pilot

Proyek ini menggunakan pendekatan AI-augmented solo development: satu developer dengan keahlian domain GRC/Audit berkolaborasi dengan Claude Opus 4.6 untuk mengakselerasi seluruh fase pengembangan.

## Pembagian Peran

| Aspek | Sopian (Human Expert) | Claude Opus 4.6 (AI Co-Pilot) |
| --- | --- | --- |
| Domain | GRC/Audit expertise, regulasi Indonesia, kebutuhan BPKH | Code generation, architecture review, best practices |
| Keputusan | Business logic, compliance, UX priorities, go/no-go | Technical recommendations, risk identification |
| Eksekusi | Final review, deployment, UAT, stakeholder comms | Bulk coding, test generation, docs, refactoring |
| Quality | Acceptance criteria, UAT coordination, security sign-off | Code review, anti-pattern detection, consistency check |

## Efisiensi AI-Augmented Development

| Aktivitas Development | Peran Claude Opus 4.6 | Efisiensi vs Tim Konvensional |
| --- | --- | --- |
| Architecture & System Design | Review arsitektur, gap analysis, best practices | 2–3x lebih cepat |
| Backend Coding (FastAPI, DB) | Code generation, debugging, refactoring | 3–4x lebih cepat |
| AI Agent Development | Prompt engineering, output validation, tuning | 2–3x (domain acceleration) |
| Frontend Development | Generate HTML/CSS/JS, responsive layout | 3–5x (component generation) |
| Testing & QA | Auto-generate test cases, code review, security | 2–3x (comprehensive coverage) |
| Documentation | Technical docs, user manual, API docs | 5–10x (instant generation) |
| Regulatory Compliance | Cross-reference regulasi, compliance mapping | 3–4x (instant retrieval) |

Estimasi total: 800–1000 man-hours (tim konvensional) → 400–500 man-hours (solo + AI co-pilot).

# 3. Tim Proyek

Proyek WBS BPKH AI dikerjakan oleh tim kecil yang terdiri dari 3 anggota dengan pembagian peran yang jelas: satu developer bertanggung jawab atas seluruh pengembangan teknis dengan bantuan AI co-pilot, sementara dua anggota tim fokus pada improvement bisnis proses whistleblowing BPKH.

## Struktur Tim & Pembagian Peran

| Nama | Peran | Tanggung Jawab | Fase Aktif |
| --- | --- | --- | --- |
| M. Sopian Hadianto | Team Lead Dev & AI Architect | Pengembangan sistem end-to-end (backend, AI engine, frontend, deployment), architecture decisions, security, testing | Fase 0 – 5 (Sep 2025 – Apr 2026) |
| Ismail | Business Process Improvement | Analisis & perbaikan alur proses whistleblowing, mapping regulasi, penyusunan SOP, validasi compliance ISO 37002 & PKBP 8/2022 | Fase 0, 3 – 5 (Sep 2025, Okt 2025 – Apr 2026) |
| Irham Yusnadi | Business Process Improvement | Analisis kebutuhan stakeholders, desain escalation matrix, penyusunan SLA framework, koordinasi UAT dengan unit kerja | Fase 0, 3 – 5 (Sep 2025, Okt 2025 – Apr 2026) |
| Claude Opus 4.6 | AI Co-Pilot (Anthropic) | Code generation, architecture review, test generation, documentation, prompt engineering, compliance cross-reference | Fase 0 – 4 (Sep 2025 – Mar 2026) |

## Kontribusi Tim Business Process Improvement

Irham Yusnadi dan Ismail bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem WBS BPKH AI tidak hanya secara teknis mumpuni, tetapi juga selaras dengan kebutuhan bisnis dan regulasi. Lingkup kerja mereka meliputi:

- Review & improvement alur pelaporan whistleblowing eksisting BPKH agar sesuai ISO 37002:2021

- Penyusunan dan validasi 9 kategori pelanggaran beserta dasar hukum masing-masing

- Desain status lifecycle laporan (Baru → Sedang Ditinjau → Butuh Info → Dalam Investigasi → Selesai)

- Penyusunan escalation matrix 4-level dan kriteria severity (Critical/High/Medium/Low) dengan SLA

- Koordinasi dengan Pengelola WBS (UP1) dan Bidang Audit Internal untuk validasi proses

- Pendampingan UAT dan penyusunan skenario testing end-to-end berbasis proses bisnis

- Penyusunan user manual dan materi training untuk seluruh role pengguna

- Sosialisasi sistem ke unit kerja BPKH menjelang go-live

# 4. Detail Timeline Pengembangan

Rincian kegiatan per minggu dengan tanggal spesifik. Development (Fase 0–3): September–November 2025. Rilis v1.1.0: Desember 2025. Testing (Fase 4): Maret 2026. Deployment & Go-Live (Fase 5): April 2026.

| Fase | W | Tanggal | Kegiatan Utama | Output | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 0: Inisiasi & Desain Arsitektur (Sep 2025) |  |  |  |  |  |
| FASE 0 | W1 | 1 – 5 Sep 2025 | 1. Kick-off & alignment dengan Komite Audit 2. Identifikasi kebutuhan bisnis & mapping regulasi 3. Penyusunan Project Charter & scope definition | Project Charter | All Team |
|  | W2 | 8 – 12 Sep 2025 | 1. Desain arsitektur sistem end-to-end 2. Desain database schema (PostgreSQL + pgvector) 3. Desain UI/UX wireframe & business process flow | Architecture Doc, ERD | Sopian + AI, Irham, Ismail |
| FASE 1: Core Backend & Auth (Sep 2025) |  |  |  |  |  |
| FASE 1 | W3 | 15 – 19 Sep 2025 | 1. Setup project structure, FastAPI, Supabase client 2. Implementasi database layer & Pydantic models 3. Implementasi API Reports CRUD & status lifecycle | Backend skeleton, Reports API | Sopian + AI |
|  | W4 | 22 – 26 Sep 2025 | 1. Implementasi API Tickets (anonymous tracking) 2. Implementasi JWT Auth, bcrypt, RBAC 5-level 3. Security: sanitize_input, headers, audit logging | Auth, Tickets API | Sopian + AI |
| FASE 2: AI Multi-Agent Engine & RAG (Okt 2025) |  |  |  |  |  |
| FASE 2 | W5 | 29 Sep – 3 Okt 2025 | 1. Implementasi RAG system (embeddings, retriever) 2. Load 5 regulasi ke knowledge base (pgvector) 3. Implementasi IntakeAgent & AnalysisAgent | RAG live, 2 agents | Sopian + AI |
|  | W6 | 6 – 10 Okt 2025 | 1. Implementasi Compliance, Severity, Recommendation Agent 2. Implementasi Summary, Skill (anti-hallucination), Audit Agent 3. Prompt engineering review & agent output validation | Full 8-agent pipeline | Sopian + AI |
|  | W7 | 13 – 17 Okt 2025 | 1. Implementasi OrchestratorAgent (parallel, rate limit) 2. Implementasi QuickAnalyzer & BackgroundTask 3. End-to-end testing AI pipeline | Orchestrator tested | Sopian + AI |
| FASE 3: Frontend & Multi-Channel (Okt – Nov 2025) |  |  |  |  |  |
| FASE 3 | W8 | 20 – 24 Okt 2025 | 1. Pengembangan Portal Pelaporan publik 2. Form anonim, ticket tracking, komunikasi 2 arah 3. AI-assisted UI component generation | Public Portal | Sopian + AI |
|  | W9 | 27 – 31 Okt 2025 | 1. Pengembangan Admin Dashboard (role-specific views) 2. Halaman AI Analysis, escalation, unified inbox 3. Login page, landing page, static serving | Admin Dashboard | Sopian + AI |
|  | W10 | 3 – 7 Nov 2025 | 1. Integrasi WhatsApp via WAHA 2. Integrasi Email (SMTP, HTML templates, webhooks) 3. Unified Notification Service & channel testing | Multi-channel live | Sopian + AI |
| ★ Rilis v1.1.0 — Development Complete (Nov – Des 2025) |  |  |  |  |  |
| MILESTONE | W11 | 10 – 28 Nov 2025 | 1. Code freeze & internal review 2. Bug fixing & stabilisasi 3. Finalisasi dokumentasi teknis & CLAUDE.md | v1.1.0 Release Candidate | Sopian + AI |
|  | — | Desember 2025 | 1. Rilis v1.1.0 (development complete) 2. Persiapan environment testing & production | v1.1.0 RELEASED | Sopian |
| FASE 4: Testing, UAT & Penetration Testing (Mar 2026) |  |  |  |  |  |
| FASE 4 | W12 | 2 – 6 Mar 2026 | 1. Unit & integration testing seluruh API endpoints 2. AI agent validation (grounding score, consistency) 3. Automated test generation dengan Claude Opus | Test suite, coverage report | Sopian + AI |
|  | W13 | 9 – 13 Mar 2026 | 1. Penetration testing & security vulnerability scan 2. OWASP Top 10 assessment 3. Remediation temuan security | Pentest report (SA-BPKH-2026-001) | Sopian + AI |
|  | W14 | 16 – 20 Mar 2026 | 1. UAT Sesi 1: Pengelola WBS (UP1) 2. UAT Sesi 2: Bidang Audit Internal 3. UAT skenario end-to-end (Web, WhatsApp, Email) | UAT sign-off | All Team + Users |
|  | W15 | 23 – 31 Mar 2026 | 1. Bug fixing dari hasil UAT & pentest 2. Performance optimization & SLA validation 3. Finalisasi user manual & training materials | Release-ready build | Sopian + AI, Irham, Ismail |
| FASE 5: Deployment & Go-Live (Apr 2026) |  |  |  |  |  |
| FASE 5 | W16 | 1 – 10 Apr 2026 | 1. Setup production (Docker, SSL/TLS, monitoring) 2. Database migration & knowledge base seeding 3. Soft launch: pilot internal tim terbatas | Production env, Pilot launch | Sopian |
|  | W17 | 13 – 17 Apr 2026 | 1. Training Pengelola WBS, Super Admin, stakeholders 2. Sosialisasi ke seluruh unit kerja BPKH 3. Final checklist & go-live readiness review | Training complete | All Team + Users |
|  | W18 | 20 – 23 Apr 2026 | 1. Dress rehearsal & final system check 2. Aktivasi seluruh channel (Web, WhatsApp, Email) 3. Persiapan hypercare team & monitoring dashboard | All systems checked | Sopian |
|  | ★ | 24 April 2026 | 1. GO-LIVE: WBS BPKH AI resmi beroperasi 2. Tepat 1 bulan setelah International Whistleblower Day (24 Maret) 3. Hypercare support dimulai (2 minggu) | SYSTEM GO-LIVE | Sopian |

# 5. Risiko & Mitigasi

| No | Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Single point of failure (1 developer) | Kritis | CLAUDE.md sebagai living doc; Git version control ketat; modular architecture |
| 2 | Keterlambatan integrasi Groq API | Tinggi | QuickAnalyzer sebagai degraded mode; fallback model alternatif |
| 3 | Burnout developer (workload intensif) | Tinggi | Timeline realistis dengan buffer; AI leverage untuk repetitive tasks |
| 4 | Keamanan data pelapor terkompromi | Kritis | Enkripsi, RBAC ketat, pentest formal, compliance UU 27/2022 PDP |
| 5 | AI hallucination pada analysis engine | Tinggi | SkillAgent + AuditAgent cross-validation; grounding score > 0.7 |
| 6 | Temuan kritis saat UAT/pentest di Maret | Tinggi | Buffer 3 minggu di April untuk remediation sebelum go-live 24 April |

# 6. Strategi Mitigasi Risiko Solo Developer

- CLAUDE.md sebagai living documentation — setiap keputusan arsitektur dan convention terdokumentasi untuk knowledge transfer

- Git version control ketat — branching strategy, descriptive commits, tagged releases per milestone

- Modular architecture — agents, RAG, auth, channels independen dan replaceable

- Automated testing — test suite di-generate bersama AI untuk regression detection

- Docker containerization — reproducible deployment oleh siapapun

- Knowledge transfer readiness — README + CLAUDE.md cukup untuk onboarding developer baru dalam 1–2 hari

# 7. Asumsi & Prasyarat

- Developer mendedikasikan waktu penuh selama fase development aktif (Sep–Nov 2025), Maret dan April 2026

- Akses Claude Opus 4.6 (Anthropic Pro/API) tersedia secara konsisten

- Akses Groq API dan Supabase tersedia sejak awal Fase 1

- Knowledge base 5 regulasi tersedia dalam format teks

- WAHA (WhatsApp gateway) siap untuk integrasi di Fase 3

- Stakeholders tersedia untuk UAT di minggu ke-3 Maret 2026 (minimal 2 sesi)

- Production environment (domain, SSL) tersedia di awal April 2026

# 8. Kriteria Go-Live (24 April 2026)

Sistem dinyatakan siap go-live pada 24 April 2026 apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- Seluruh API endpoints berfungsi dan lulus integration testing

- AI Analysis Engine tervalidasi (grounding score > 0.7, consistency score > 0.8)

- UAT sign-off dari Pengelola WBS dan Bidang Audit Internal

- Penetration testing lulus tanpa temuan severity Critical atau High

- SLA response time terpenuhi untuk semua severity level

- Training dilaksanakan untuk seluruh role pengguna

- CLAUDE.md dan dokumentasi teknis lengkap dan up-to-date

- Backup & disaster recovery procedure telah diuji

- Seluruh channel pelaporan (Web, WhatsApp, Email) fungsional

# 9. Signifikansi Tanggal Go-Live

Tanggal 24 April 2026 dipilih dengan pertimbangan simbolis dan strategis:

- International Whistleblower Day diperingati setiap 24 Maret, diciptakan oleh Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection untuk menghormati warga yang melaporkan korupsi dan pelanggaran demi kepentingan publik

- Go-live tepat 1 bulan setelahnya (24 April) menjadikan bulan pertama operasional WBS BPKH AI sebagai simbol komitmen BPKH terhadap budaya speak-up dan perlindungan pelapor

- Tanggal ini juga memberikan jarak yang cukup dari fase testing (Maret) untuk remediation dan stabilisasi, sekaligus cukup awal di Q2 2026 untuk operasional penuh sebelum peak season haji

- Kalender global whistleblowing: 24 Maret (International Whistleblower Day), 23 Juni (World Whistleblowers Day), 30 Juli (National Whistleblower Day AS), 9 Desember (International Anti-Corruption Day PBB)